## 项目计划
1级节点 | 2级节点 | 3级节点 | 4级节点 | 5级节点 | 关键里程碑 | 更新后里程碑状态 | 计划日期起 | 计划日期止 | 预算工时 | 负责人 | 输出资料 | 备注
调研 | 前期环境调研 | 服务器情况 | [6 empty] | 2
调研 | 前期环境调研 | 设备网络情况 | [6 empty] | 2
调研 | 前期环境调研 | 业务情况 | [6 empty] | 2
调研 | 前期环境调研 | 需求情况 | [6 empty] | 2
调研 | 前期环境调研 | 接口情况 | [6 empty] | 4
调研 | 前期环境调研 | 非标设备清单 | [6 empty] | 4
调研 | 前期环境调研 | 客户期望 | [6 empty] | 2
调研 | 前期环境调研 | 硬件准备、采购情况 | [6 empty] | 2
实施准备 | 环境准备 | 服务器准备 | [6 empty] | 2
实施准备 | 环境准备 | 设备网络准备 | [6 empty] | 2
实施准备 | 环境准备 | 第三方配合准备 | [6 empty] | 4
实施准备 | 环境准备 | 硬件准备 | [6 empty] | 2
实施准备 | 环境准备 | 公众号、域名准备 | [6 empty] | 4
实施准备 | 整理准备资料 | 提交完整调研准备资料 |  |  | 是 | 调研准备 |  |  | 4 |  | 《实施前期调研报告》 | 完成前期环境，网络，硬件，软件业务需求，第三方配合,非标设备清单,客户期望等调研，有特殊项目风险评估：需邮件告知公司领导和商务
实施准备 | 实施方案编写 | 实施方案编写 | [6 empty] | 4 |  | 《XX医院实施方案》
实施准备 | 实施计划 | 实施计划 | [6 empty] | 4 |  | 《项目实施执行工作计划》 | 告知项目组、商务：工作安排、实施目标、范围、客户联系人、客户关注点、初步计划
实施准备 | 驻场准备 | [7 empty] | 4
现场实施 | 进驻现场，召开项目启动会议 | 启动会议 |  |  | 是 | 现场实施 |  |  | 4 |  | 《项目实施确认书》
现场实施 | 服务器部署 | 体检数据服务器部署（linux） | [6 empty] | 2 |  | 《服务器安装完成确认单》
现场实施 | 服务器部署 | 体检应用服务器部署（linux） | [6 empty] | 2 |  | 《服务器安装完成确认单》
现场实施 | 服务器部署 | 体检前置机服务器部署（linux） | [6 empty] | 2 |  | 《前置机安装完成确认单》
现场实施 | 服务器部署 | 测试库服务器（linux） | [6 empty] | 2 |  | 《服务器安装完成确认单》
现场实施 | 服务器部署 | 导检算法服务器部署（windows） | [6 empty] | 2 |  | 《服务器安装完成确认单》
现场实施 | 服务器部署 | 导检微信服务器部署（windows） | [6 empty] | 2 |  | 《服务器安装完成确认单》
现场实施 | 第三方接口方案确认 | HIS系统接口方案确认 | [6 empty] | 2 |  | 《HIS接口方案》
现场实施 | 第三方接口方案确认 | LIS系统接口方案确认 | [6 empty] | 2 |  | 《LIS接口方案》
现场实施 | 第三方接口方案确认 | PACS系统接口方案确认 | [6 empty] | 2 |  | 《PACS接口方案》
现场实施 | 第三方接口方案确认 | 病理系统接口方案确认 | [6 empty] | 2 |  | 《病理接口方案》
现场实施 | 第三方接口方案确认 | 内窥镜系统方案确认 | [6 empty] | 2 |  | 《内窥镜方案》
现场实施 | 第三方接口方案确认 | 心电系统接口方案确认 | [6 empty] | 2 |  | 《心电接口方案》
现场实施 | 第三方接口方案确认 | 短信平台方案确认 | [6 empty] | 2 |  | 《短信平台方案》
现场实施 | 第三方接口开发对接 | HIS系统接口开发对接 | [6 empty] | 32 |  | 《接口联调完成确认单》
现场实施 | 第三方接口开发对接 | LIS系统接口开发对接 | [6 empty] | 24 |  | 《接口联调完成确认单》
现场实施 | 第三方接口开发对接 | PACS系统接口开发对接 | [6 empty] | 24 |  | 《接口联调完成确认单》
现场实施 | 第三方接口开发对接 | 病理系统接口开发对接 | [6 empty] | 24 |  | 《接口联调完成确认单》
现场实施 | 第三方接口开发对接 | 内窥镜系统开发对接 | [6 empty] | 24 |  | 《接口联调完成确认单》
现场实施 | 第三方接口开发对接 | 心电系统接口开发对接 | [6 empty] | 24 |  | 《接口联调完成确认单》
现场实施 | 第三方接口开发对接 | 短信平台开发对接 | [6 empty] | 24 |  | 《接口联调完成确认单》
现场实施 | 非标设备 | 身高体重 | [6 empty] | 8 |  | 《仪器联调完成确认单》
现场实施 | 非标设备 | 血压计 | [6 empty] | 8 |  | 《仪器联调完成确认单》
现场实施 | 非标设备 | C13 | [6 empty] | 8 |  | 《仪器联调完成确认单》
现场实施 | 非标设备 | 人体成分 | [6 empty] | 8 |  | 《仪器联调完成确认单》
现场实施 | 非标设备 | 动脉硬化 | [6 empty] | 8 |  | 《仪器联调完成确认单》
现场实施 | 非标设备 | 肺功能 | [6 empty] | 8 |  | 《仪器联调完成确认单》
现场实施 | 非标设备 | 眼底照相 | [6 empty] | 8 |  | 《仪器联调完成确认单》
现场实施 | 基础设备对接 | 现场客户端系统安装 | [6 empty] | 4
现场实施 | 基础设备对接 | 导引单打印机 | [6 empty] | 4
现场实施 | 基础设备对接 | 条码枪 | [6 empty] | 4
现场实施 | 基础设备对接 | 身份证读卡器 | [6 empty] | 4
现场实施 | 基础设备对接 | 条码打印机 | [6 empty] | 8
现场实施 | 基础设备对接 | 人脸摄像头及服务器调试 | [6 empty] | 8
现场实施 | 基础设备对接 | 自助机调试 | [6 empty] | 16 |  | 《自助机安装完成确认单》
现场实施 | 模板维护 | 导引单排版 | [6 empty] | 8
现场实施 | 模板维护 | 条码排版 | [6 empty] | 8
现场实施 | 模板维护 | 申请单/送检单 | [6 empty] | 8
现场实施 | 模板维护 | 个检报告排版 | [6 empty] | 8
现场实施 | 模板维护 | 团检报告排版 | [6 empty] | 16
现场实施 | 基础数据维护 | 科室维护 | [6 empty] | 2
现场实施 | 基础数据维护 | 账号、权限维护 | [6 empty] | 2
现场实施 | 基础数据维护 | 体检项目 | [6 empty] | 8
现场实施 | 基础数据维护 | 体检组合 | [6 empty] | 8
现场实施 | 基础数据维护 | 诊断 | [6 empty] | 8
现场实施 | 基础数据维护 | 科室指引信息 | [6 empty] | 2
现场实施 | 基础数据维护 | 阳性关联维护 | [6 empty] | 8
现场实施 | 基础数据维护 | 分科模板及默认结果 | [6 empty] | 8
现场实施 | 基础数据维护 | 耗材维护 | [6 empty] | 2
现场实施 | 基础数据维护 | 申请单类型 | [6 empty] | 2
现场实施 | 基础数据维护 | 排序设置 | [6 empty] | 2
现场实施 | 基础数据维护 | 体检套餐 | [6 empty] | 2
现场实施 | 基础数据维护 | 确认基础数据准确 | [6 empty] | 4
现场实施 | 检前 | 公众号权限申请 | [6 empty] | 2
现场实施 | 检前 | 预约接口调试 | [6 empty] | 4
现场实施 | 检前 | 支付接口调试 | [6 empty] | 4
现场实施 | 检前 | 报告查询测试 | [6 empty] | 4
现场实施 | 检前 | 个检预约套餐项目等基础核对 | [6 empty] | 4
现场实施 | 检前 | 个检预约测试 | [6 empty] | 4
现场实施 | 检前 | 团检预约测试 | [6 empty] | 4
现场实施 | 检前 | 培训及操作手册 | [6 empty] | 4
现场实施 | 导检 | 硬件采购 | [6 empty] | 2
现场实施 | 导检 | 硬件签收 | [6 empty] | 2 |  | 《设备签收表》
现场实施 | 导检 | 硬件安装 | [6 empty] | 8
现场实施 | 导检 | 域名和端口网络开放 | [6 empty] | 8
现场实施 | 导检 | 屏幕对接 | [6 empty] | 4
现场实施 | 导检 | 大屏幕对接 | [6 empty] | 4
现场实施 | 导检 | 基础数据维护（算法数据） | [6 empty] | 8
现场实施 | 导检 | 功能联调测试 | [6 empty] | 16
现场实施 | 导检 | 业务功能培训 | [6 empty] | 4
现场实施 | 报表实施 | [7 empty] | 16
现场实施 | 外检
现场实施 | 儿童体检
现场实施 | 需求功能开发 | [9 empty] | 《需求确认单》
现场实施 | 培训 | 召开整体流程培训大会 | [6 empty] | 4 |  | 《培训签到考核记录表》
现场实施 | 培训 | 操作员明细培训，考核 | [6 empty] | 16 |  | 《培训签到考核记录表》
试运行 | 模拟试用，问题处理 | [7 empty] | 16
试运行 | 准备试运行业务 | [7 empty] | 8
试运行 | 试运行 | [7 empty] | 16
试运行 | 试运行跟进，问题处理 |  |  |  | 是 | 试运行 |  |  | 56 |  | 《试运行跟踪记录表》
上线 | 上线准备 | 上线申请 | [6 empty] | 2
上线 | 系统初始化 | [7 empty] | 8
上线 | 业务切换，正式使用 |  |  |  | 是 | 上线 |  |  | 16 |  | 《上线确认单》
上线 | 运行跟进，问题处理 | [7 empty] | 56
验收 | 设备硬件验收单 | [9 empty] | 《设备硬件验收单》
验收 | 功能验收单
验收 | 接口验收单
验收 | 非标验收单
验收 | 项目阶段性验收报告
验收 | 项目验收 |  |  |  | 是 | 验收 |  |  | 8 |  | 《项目实施验收报告》
售后运维 | 驻场服务
售后运维 | 售后服务阶段